LE-DEGN 论文与代码优化工作计划

一个月细致执行方案

—— 基于《控制与决策》与 TR-E 写作规律

计划周期：2026.6.30 – 2026.7.27

# 一、总体目标与原则

核心目标：

- 系统学习《控制与决策》和 TR-E 的论文写作规律，建立写作范式知识库。

- 全面修改 LE-DEGN 论文初稿，使其符合目标期刊的写作规范。

- 优化代码质量，补充实验数据，提升论文的实验可信度和可复现性。

工作原则：

- “先学后写”：先精读目标期刊论文，掌握写作规律后再动笔修改。

- “小步快跑”：每天完成明确的小任务，每周有可验证的交付物。

- “实验优先”：代码改动必须有实验验证，确保结果可复现。

- “迭代审阅”：重大修改后请导师或同门审阅。

# 二、四周计划概览

| 周次 | 日期 | 主题 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 6/30-7/6 | 阅读积累与写作学习 | 精读6篇目标期刊论文；提取句式模板库；重写中英文摘要 | 句式模板库 + 两套摘要初稿 |
| 第2周 | 7/7-7/13 | 论文正文修改 | 重写引言(4段)；重构文献综述(4层)；优化方法与实验描述 | 论文修改稿 v2.0 |
| 第3周 | 7/14-7/20 | 代码优化与实验补充 | 代码模块化拆分(6文件)；补充2个基线；生成高质量图表 | 重构代码 + 完整实验数据 + 图表 |
| 第4周 | 7/21-7/27 | 终稿润色与投稿准备 | 全文语言润色；格式排版；准备Cover Letter、Highlights、声明文件 | 论文终稿 v3.0 + 投稿材料包 |

# 三、第1周详细任务 (6/30 - 7/6)

目标：建立目标期刊的写作范式知识库，输出两套合规摘要。

| 日期 | 任务 | 具体内容 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/30(二) | 期刊调研 | 下载《控制与决策》和 TR-E 路径规划相关论文各3篇 | 论文文件夹6篇 |
| 7/1(三) | 精读(1) | 精读《控制与决策》论文2篇，分析摘要+引言结构 | 阅读笔记×2 |
| 7/2(四) | 精读(2) | 精读 TR-E 论文2篇，分析Abstract+Highlights写法 | 阅读笔记×2 |
| 7/3(五) | 归纳总结 | 完成剩余2篇精读；整理两刊写作规律对比表 + 句式模板库 | 对比表 + 模板库 |
| 7/4(六) | 摘要重写(1) | 按《控制与决策》风格重写中文摘要(150~200字, 四要素, 禁用第一人称) | 中文摘要初稿 |
| 7/5(日) | 摘要重写(2) | 按 TR-E 风格重写英文摘要(200~280词) + 5条Highlights(≤85字符) | 英文摘要 + Highlights |
| 7/6(一) | 周总结 | 确认摘要质量；预读下周需修改的论文章节，标注问题点 | 周报 + 问题标注版 |

# 四、第2周详细任务 (7/7 - 7/13)

目标：完成引言、文献综述、方法、实验四大正文部分的修改。

| 日期 | 任务 | 具体内容 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/7(二) | 重写引言 | 压缩为4段：背景→挑战→方法→贡献；删减CityBlock历史冗余内容 | 引言修改稿 |
| 7/8(三) | 重构文献(1) | 确定四层组织: 经典MCPP→NCO→LLM路由→语言融合；重写2.1-2.2节 | 前半文献修改稿 |
| 7/9(四) | 重构文献(2) | 重写2.3-2.5节；确保每节有总结段点明不足，强化与LE-DEGN的关联 | 文献完整修改稿 |
| 7/10(五) | 优化方法 | 为每个子模块写设计动机段落；确保公式符号定义清晰；检查公式编号连贯性 | 方法部分修改稿 |
| 7/11(六) | 修改实验 | 每节按“结论→数字→解释”结构重组；确保每个Table/Figure有数据 | 实验部分修改稿 |
| 7/12(日) | 内部审阅 | 通读全文修改稿，请导师/同门审阅，记录修改意见 | 审阅意见清单 |
| 7/13(一) | 修订与归档 | 根据审阅意见修订；归档论文修改版 | 论文修改稿 v2.0 |

## 引言修改具体要求

当前问题：从2001年Google Street View写起，铺垫过长，未快速聚焦研究问题。修改方案：压缩为3~4段，每段3~5句：

- 第1段：街景采集车路径规划的重要性 + 单双向混合路网的特殊挑战

- 第2段：现有方法的不足（经典MCPP缺动态自适应、NCO语义盲、LLM空间幻觉）

- 第3段：本文提出 LE-DEGN + 三模块如何解决上述问题

- 第4段：主要贡献（1, 2, 3）

# 五、第3周详细任务 (7/14 - 7/20)

目标：代码重构、补充实验、生成高质量图表。

| 日期 | 任务 | 具体内容 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/14(二) | 代码重构(1) | 拆分单文件(~2000行)为6模块: env.py, models.py, training.py, pipeline.py, baselines.py, utils.py | 模块化代码 |
| 7/15(三) | 代码重构(2) | 统一命名规范(snake_case/PascalCase)；添加中英文注释和docstring；编写README.md | 注释完善的代码 |
| 7/16(四) | 补充基线(1) | 实现纯贪心最近邻 + 经典2-opt局部搜索基线；运行实验并记录数据 | 新基线实验数据 |
| 7/17(五) | 补充基线(2) | 补充不同拥堵概率条件下实验数据；替换论文中所有placeholder图片 | 完整实验数据集 |
| 7/18(六) | 生成图表 | 统一matplotlib风格，生成所有实验图表，包含误差棒/显著性标注 | 高质量图表文件 |
| 7/19(日) | 可复现验证 | 从头运行全部实验确保结果一致；整理requirements.txt和运行指令 | 可复现实验脚本 |
| 7/20(一) | 数据同步 | 将新实验数据更新到论文，确保论文中所有数字与代码输出一致 | 数据同步后的论文稿 |

## 代码重构目标模块

env.py — RoadNetworkEnv类、路网生成、连通性修复、线图转换

models.py — ERFM编码器/解码器、SA-DGWN、LHH模块

training.py — REINFORCE训练、SA-DGWN训练、超参数

pipeline.py — LEDEGNSystem三阶段执行管线

baselines.py — 所有基线方法实现

utils.py — PerformanceTracker、AOCC、可视化

# 六、第4周详细任务 (7/21 - 7/27)

目标：完成全文润色、格式排版、投稿材料准备。

| 日期 | 任务 | 具体内容 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/21(二) | 语言润色(1) | 检查中文摘要是否符合《控制与决策》规范；检查英文摘要语法；检查全文术语一致性 | 语言润色修改稿 |
| 7/22(三) | 语言润色(2) | 检查并替换第一人称表述；确保句式符合期刊风格；检查参考文献格式 | 语言润色终稿 |
| 7/23(四) | 格式排版 | 按目标期刊模板调整格式；设置页边距、字体、行距、图表编号 | 格式排版稿 |
| 7/24(五) | 投稿材料 | 编写Cover Letter；整理Highlights；准备作者声明、利益冲突声明 | 投稿材料包 |
| 7/25(六) | 内部审阅 | 请导师/同门通读全文，记录所有修改意见；确认创新点表述和实验数据 | 审阅意见清单 |
| 7/26(日) | 最终修订 | 根据审阅意见修订；确保所有修改已完成；导出PDF版本 | 论文终稿 v3.0 |
| 7/27(一) | 归档备份 | 所有文件归档；确保代码仓库完整；备份所有材料 | 归档包 |

# 七、关键里程碑与检查清单

| 里程碑 | 截止日 | 交付物 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 7/6 | 写作规律学习报告 + 两套摘要初稿 | 导师确认方向 | ☐ |
| M2 | 7/13 | 论文正文修改稿 v2.0 | 引言/文献/方法/实验均修改 | ☐ |
| M3 | 7/20 | 重构代码 + 完整实验数据 + 图表 | 代码模块化 + 实验可复现 | ☐ |
| M4 | 7/27 | 论文终稿 v3.0 + 投稿材料 + 代码仓库 | 全部归档 | ☐ |

# 八、风险预案与应对策略

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验结果不可复现 | 中 | 高 | 每日备份代码；固定随机种子；使用requirements.txt锁定依赖版本 |
| 修改后结果变差 | 低 | 高 | 保留原始代码备份；每次修改前记录结果；结果变差则回滚 |
| 论文修改方向偏离 | 中 | 中 | 每周末请导师确认方向；参考已发表论文结构 |
| 时间不足 | 中 | 中 | 按优先级: 摘要 > 引言 > 实验 > 代码重构 > 润色；必要时润色延迟一周 |
| 新基线实现困难 | 低 | 低 | 参考OR-Tools、ACO library等开源实现；无法实现则用更多消融实验替代 |

# 九、投稿材料清单

- 匿名正文 (Anonymized Manuscript) — TR-E双盲要求

- 标题页 (Title Page) — 含作者信息、通信作者、ORCID

- Cover Letter — 简述创新点和与期刊的匹配度

- Highlights — 3~5条，每条≤85字符

- 作者声明 (Author Statement)

- 利益冲突声明 (Declaration of Competing Interest)

# 十、每日作息建议

| 时段 | 安排 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | 复盘 + 计划 | 回顾昨天进度，确定今天任务 |
| 08:30-11:30 | 深度工作时间(1) | 论文精读/修改/代码重构，关闭手机通知 |
| 13:30-17:30 | 深度工作时间(2) | 继续上午未完成任务，或开始新任务 |
| 19:00-20:00 | 总结与备份 | 记录今天进度，备份代码和文档，确定明天计划 |